## FS
SUCCESSIV PRINCIPPET: ROBUSTE BUDGETTER & PLANER - Der holder |  |  | Rev. 2024-11-19a
| www.lichtenberg.org | COMPILOT.dk
ESTIMERING AF OMGIVELSERNE?
Den nok største udfordring i estimering af projekter, er estimering af usikkerhederne i omgivelserne. Fx. hvor meget myndigheder, kontraktforhold, portefølje styring, projekt modenhed, variationer i kompetencer og interfaces mellem entrepriser.
Alle ved at der ofte kommer uforudsete hændelser og forhold ind fra projektets omgivelser, der kan give store forstyrrelser i budget og tidsplan. Så hvorfor ikke tage det med i estimeringen. Det er netop det Successiv Princippet kan. Man ser ofte at omgivelserne bidrager med 80-90% af usikkerhederne i starten af et projektforløb.
CASES
COMPILOT har brugt metoden med succes i flere projekter og business cases. Fx:
● Udvikling af et stort HW/SW Turbine Controller Platform, Mita-Teknik
● Udvikling of a large HW/SW Turbine Controller Platform, Energibranchen
● Udvikling af en ny 3 MW Direct Drive Wind Turbine
● Udvikling af en ny 6 MW Direct Drive Wind Turbine, Danish Wind Design
● Finansiel Risk Assessment af en stor Offshore Wind Farm i UK, Vattenfall
● Finansiel Risk Assessment af en Offshore Wind Farm in USA, Tysk klient
Successiv princippet giver:
● Overblik af Top10 risiko elements
● Robuste planer, idet projektet kan frontloaded med ressourcerne
● Stimulerer Team Spirit, idet interessenterne er involveret i gruppe estimeringen
● Fælles indsigt i projektet på tværs af afdelinger og interessenterne
Anbefalet Programmel.
Se Futuraone.com
Successiv Princippet er en af verdenens mest kraftfulde og effektive estimerings-metoder i den moderne forretnings- og projekt-verden. Hovedprincippet er en trepunkts estimering som er let at bruge og forstå.
Metoden har bevist sit værd via ca. 1.000 projekter, hvor der er opnået succes med at forudsige budgetter og tidsplaner. Fx bruger den Norske Stat metoden siden 2000, hvormed offentligt projekters succesrate er forbedret ganske betydeligt.
Ca. 70% (2024) of Norske motorvejs-, tunnel- og store IT infrastruktur projekter gennemføres indenfor budget!
Disclaimer:
Brugen af dette program er for egen risiko/mulighed og forfatteren kan under ingen omstændighed drages til ansvar for brugen af dette program på nogen som helst måde.
Man bør altid bruge en anden simple model og/eller tommelfingerregler til at checke resultaterne.
Usikkerheder:
OMGIVELSERNE
Usikkerheder:
Opgaver i projektet
80%
20%
USIKKERHEDER
HOVEDÅRSAGEN TIL AT TING GÅR GALT
Successiv Princippet - Håndbogen.
Bogen kan bestilles via mail@compilot.dk
E-bog: Kan købes via Mokio.dk
Se yderlig info på YouTube "Risk management & EBIT Styring".

## Data
SUCCESSIV PRINCIPPET: ROBUSTE BUDGETTER & PLANER - Der holder! | [12 empty] | QA Test: 2023-09-04 |  |  | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide | Hide
Rev. 2024-11-19a | [12 empty] | Forfatter: COMPILOT.dk | [47 empty] | 1:100 | HandP125 |  |  |  | Indeks
[14 empty] | P % | GU | [45 empty] | 3 | 2.9 |  |  |  | 2 | Analysis Group | 1:100
USIKKERHEDSANALYSE: |  |  | Byggeprojekt - Idé oplæg. | [10 empty] | Grænser | Kode | [36 empty] | Generelle Usikkerheder | [8 empty] | 5 | 4.9 |  |  |  | 3 | Faktor A | 3
Tidlig kvalitetssikring af usikkerheder: Risici og muligheder | [13 empty] | 30% | xx,x% | [35 empty] | Costs: | -4 | [8 empty] | 5 | 4.65 |  |  |  | 4 | Divisor A | 5
|  |  |  | Projekt-usikkerhed= | 12.55% | [8 empty] | 10% | xx,x% |  | 577 |  |  | 561 | [16 empty] | FINDING VALUES | [13 empty] | Income: | 124.5 | [14 empty] | Divisor B | 5
[14 empty] | 5% | xx,x% |  |  | DeltaId: | 1e-07 |  |  |  | Tornado Diagram Data | [6 empty] | Tornado Diagram Data | [7 empty] | % estimated Min/ML/Max
Indtast værdier og tekst i de grønne felter. |  |  | 351.053 | 503.3903 | 655.7276 |  | 12.1% | 60.9349 | [8 empty] | Sorting out the Top Ten contributions to Uncertainty | [5 empty] | % estimated Min/ML/Max | [5 empty] | % Share |  | Un-sorted | [5 empty] | % Share |  | Sorted
|  |  |  | (Røde tal er besparelser) | [8 empty] | Hvad kan influere på varighed/omkostning/tid? | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | Found | [5 empty] | Found | [8 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=lVvQOdPr97E
Ref. | Incl. | Generelle Usikkerheder | Min | M.S. | Max |  | Middel | Std | Kriticality | Var | P % |  | Noter. | Skævhed |  | SumInput | No. | Local No. | P % | Rank | P % | Min | M.S. | Max | Type | Text |  |  | Min | Middel | Max | P % | Check |  | Value |  | Min | Middel | Max |  | Text |  | P % | Min | Max | M.S. |  | Min | M.S. | Max |  | Co/In | Min | M.S. | Max | Middel | S(0) | S(%) | dTF+ | dTF-
A | 1 | Kontraktstrategi | -35 | 10 | 75 |  | 14 | 22 | 100% | 484 | 13.04% |  | Valg af entrepriseform m.v. | 6.543% |  | 1 | 1 | 1 | 13.04% | 2 | 13.04% | 88.55% | 103.3% | 124.5% | 1.0327 | GU(A): Kontraktstrategi |  |  | 93.48% | 100% | 106.5% | 13.04% | 0% |  | 21.11% |  | 89.44% | 100% | 110.6% |  | #1: GU(C): Kompet. & Erfa. niveau, P= 21,1% |  | 21.11% | 83.64% | 129.4% | 103.3% |  | 83.64% | 103.3% | 129.4% |  | 305.6706 | 88.55% | 103.3% | 124.5% | 104.6% | 7.197% | 157.1% | 4.58% | 0%
B | 1 | Grænseflader | -25 | 0 | 50 |  | 5 | 15 | 100% | 225 | 6.06% |  | Juridiske, forretningsmæssige og fysiske | 8.179% |  | 1 | 2 | 2 | 6.06% | 8 | 6.06% | 91.82% | 100% | 116.4% | 1.0327 | GU(B): Grænseflader |  |  | 96.97% | 100% | 103% | 6.06% | -1.11e-14% |  | 13.04% |  | 93.48% | 100% | 106.5% |  | #2: GU(A): Kontraktstrategi, P= 13% |  | 13.04% | 88.55% | 124.5% | 103.3% |  | 88.55% | 103.3% | 124.5% |  | 305.6706 | 91.82% | 100% | 116.4% | 101.6% | 5 | 4.692% | 1.636% | 0%
C | 1 | Kompet. & Erfa. niveau | -50 | 10 | 90 |  | 14 | 28 | 100% | 784 | 21.11% |  | For alle involverede partnere. | 6.543% |  | 1 | 3 | 3 | 21.11% | 1 | 21.11% | 83.64% | 103.3% | 129.4% | 1.0327 | GU(C): Kompet. & Erfa. niveau |  |  | 89.44% | 100% | 110.6% | 21.11% | 0% |  | 10.77% |  | 94.61% | 100% | 105.4% |  | #3: GU(H): Krav- og kvalitets-styring, P= 10,8% |  | 10.77% | 91.82% | 124.5% | 104.9% |  | 91.82% | 104.9% | 124.5% |  | 305.6706 | 83.64% | 103.3% | 129.4% | 104.6% | 14 | 13.14% | 4.58% | 0%
D | 1 | Bygherrens org. | -5 | 10 | 17.5 |  | 8.5 | 4.5 | 100% | 20.25 | 0.5454% |  | Antal folk og modenhed. | -2.454% |  | 1 | 4 | 4 | 0.5454% | 20 | 0.5454% | 98.36% | 103.3% | 105.7% | 1.0327 | GU(D): Bygherrens org. |  |  | 99.73% | 100% | 100.3% | 0.5454% | 5.117e-15% |  | 10.77% |  | 94.61% | 100% | 105.4% |  | #4: GU(F): Eksterne forhold, P= 10,8% |  | 10.77% | 91.82% | 124.5% | 103.3% |  | 91.82% | 103.3% | 124.5% |  | 305.6706 | 98.36% | 103.3% | 105.7% | 102.8% | 8.5 | 7.976% | 2.781% | 0%
E | 1 | Projekt Org. | -15 | -5 | 10 |  | -4 | 5 | 100% | 25 | 0.6733% |  | For alle involverede partnere. | 0% |  | 1 | 5 | 5 | 0.6733% | 19 | 0.6733% | 100% | 100% | 100% | 1.0327 | GU(E): Projekt Org. |  |  | 99.66% | 100% | 100.3% | 0.6733% | -1.301e-15% |  | 8.726% |  | 95.64% | 100% | 104.4% |  | #5: Opg15: Aptering, P= 8,7% |  | 8.726% | 20.41% | 204.1% | 91.84% |  | 20.41% | 91.84% | 204.1% |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | -4 | -3.753% | 0% | 0%
F | 1 | Eksterne forhold | -25 | 10 | 75 |  | 16 | 20 | 100% | 400 | 10.77% |  |  | 9.814% |  | 1 | 6 | 6 | 10.77% | 4 | 10.77% | 91.82% | 103.3% | 124.5% | 1.0327 | GU(F): Eksterne forhold |  |  | 94.61% | 100% | 105.4% | 10.77% | 0% |  | 6.06% |  | 96.97% | 100% | 103% |  | #6: Opg13: Råhus, P= 6,1% |  | 6.06% | 71.43% | 142.9% | 95.24% |  | 71.43% | 95.24% | 142.9% |  | 305.6706 | 91.82% | 103.3% | 124.5% | 105.2% | 16 | 15.01% | 5.234% | 0%
G | 1 | Byggepris-indeks | -10 | 5 | 25 |  | 6 | 7 | 100% | 49 | 1.32% |  | Konjunktur. | 1.636% |  | 1 | 7 | 7 | 1.32% | 12 | 1.32% | 96.73% | 101.6% | 108.2% | 1.0327 | GU(G): Byggepris-indeks |  |  | 99.34% | 100% | 100.7% | 1.32% | -4.684e-15% |  | 6.06% |  | 96.97% | 100% | 103% |  | #7: GU(I): Politisk indf., P= 6,1% |  | 6.06% | 91.82% | 116.4% | 103.3% |  | 91.82% | 103.3% | 116.4% |  | 305.6706 | 96.73% | 101.6% | 108.2% | 102% | 6 | 5.63% | 1.963% | 0%
H | 1 | Krav- og kvalitets-styring | -25 | 15 | 75 |  | 19 | 20 | 100% | 400 | 10.77% |  | I hele projektet. | 6.543% |  | 1 | 8 | 8 | 10.77% | 3 | 10.77% | 91.82% | 104.9% | 124.5% | 1.0327 | GU(H): Krav- og kvalitets-styring |  |  | 94.61% | 100% | 105.4% | 10.77% | 0% |  | 6.06% |  | 96.97% | 100% | 103% |  | #8: GU(B): Grænseflader, P= 6,1% |  | 6.06% | 91.82% | 116.4% | 100% |  | 91.82% | 100% | 116.4% |  | 305.6706 | 91.82% | 104.9% | 124.5% | 106.2% | 19 | 17.83% | 6.216% | 0%
I | 1 | Politisk indf. | -25 | 10 | 50 |  | 11 | 15 | 100% | 225 | 6.06% |  | Beslutningstagerne, tilhængere og modstandere. Politisk dagsorden. | 1.636% |  | 1 | 9 | 9 | 6.06% | 7 | 6.06% | 91.82% | 103.3% | 116.4% | 1.0327 | GU(I): Politisk indf. |  |  | 96.97% | 100% | 103% | 6.06% | -1.11e-14% |  | 3.259% |  | 98.37% | 100% | 101.6% |  | #9: Opg40: Andet, P= 3,3% |  | 3.259% | 43.48% | 163% | 97.83% |  | 43.48% | 97.83% | 163% |  | 305.6706 | 91.82% | 103.3% | 116.4% | 103.6% | 11 | 10.32% | 3.599% | 0%
J | 1 | Geografisk-indeks | 5 | 15 | 35 |  | 17 | 6 | 100% | 36 | 0.9695% |  | Hvor der skal bygges. | 3.271% |  | 1 | 10 | 10 | 0.9696% | 16 | 0.9695% | 101.6% | 104.9% | 111.5% | 1.0327 | GU(J): Geografisk-indeks |  |  | 99.52% | 100% | 100.5% | 0.9695% | -1.076e-14% |  | 3.259% |  | 98.37% | 100% | 101.6% |  | #10: Opg16: Installationer, P= 3,3% |  | 3.259% | 50% | 187.5% | 87.5% |  | 50% | 87.5% | 187.5% |  | 305.6706 | 101.6% | 104.9% | 111.5% | 105.6% | 17 | 15.95% | 5.562% | 0%
K | 1 | Medierne | -5 | 0 | 25 |  | 4 | 6 | 100% | 36 | 0.9695% |  | TV, FB, LinkedIn, X, radio | 6.543% |  | 1 | 11 | 11 | 0.9697% | 15 | 0.9695% | 98.36% | 100% | 108.2% | 1.0327 | GU(K): Medierne |  |  | 99.52% | 100% | 100.5% | 0.9695% | -1.076e-14% |  | 2.693% |  | 98.65% | 100% | 101.3% |  | #11: GU(Z): Analyse kvaliteten, P= 2,7% |  | 2.693% | 95.09% | 111.5% | 103.3% |  | 95.09% | 103.3% | 111.5% |  | 305.6706 | 98.36% | 100% | 108.2% | 101.3% | 4 | 3.753% | 1.309% | 0%
Z | 1 | Analyse kvaliteten | -15 | 10 | 35 |  | 10 | 10 | 100% | 100 | 2.693% |  | Kvaliteten af tilgængelige data, sammensætning af analysegruppen, antal deltagere, facilitatorens erfaringer og kompetencer m.v. | 0% |  | 1 | 12 | 12 | 2.693% | 11 | 2.693% | 95.09% | 103.3% | 111.5% | 1.0327 | GU(Z): Analyse kvaliteten |  |  | 98.65% | 100% | 101.3% | 2.693% | -5.204e-15% |  | 1.32% |  | 99.34% | 100% | 100.7% |  | #12: GU(G): Byggepris-indeks, P= 1,3% |  | 1.32% | 96.73% | 108.2% | 101.6% |  | 96.73% | 101.6% | 108.2% |  | 305.6706 | 95.09% | 103.3% | 111.5% | 103.3% | 10 | 9.383% | 3.271% | 0%
|  |  | Generelle Usikkerheder : |  |  |  | 120.5 | 131.5% |  | 2784.25 | 74.99% | [45 empty] | 106.572 | 257.1% | 140.7% | 100%
[5 empty] | Projekt-usikkerhed= |  | 12.55% |  |  | Check | 100% |  | KONTAKT COMPILOT.dk for gratis assistance. | [39 empty] | Opgaver
|  |  | Enhed opgaver: | Mill. | [47 empty] | Costs: | 0 | 0%
Ref. | Incl. | Opgaver | Min | M.S. | Max |  | Middel | Std | Kriticality | Var | P % |  | Notes. | Skævhed | [37 empty] | Income: | 305.6706 | 100%
11 | 1 | Nedbrydning | 5 | 10 | 35 | 68.69% | 14 | 6 | 100% | 36 | 0.9695% |  | Dette er en simpel model, som viser principperne i metoden. | 200% |  | 1 | 13 | 1 | 0.9697% | 14 | 0.9695% | 35.71% | 71.43% | 250% | 1.0327 | Opg11: Nedbrydning |  |  | 99.52% | 100% | 100.5% | 0.9695% | -1.076e-14% |  | 1.051% | [5 empty] | #13: Opg97: UF'ere (Unk Unks) |  |  | -30.61% | 230.6% | 100% | [6 empty] | 305.6706
12 | 1 | Byggeplads | 25 | 30 | 50 |  | 33 | 5 | 100% | 25 | 0.6733% |  |  | 50% |  | 1 | 14 | 2 | 0.6734% | 18 | 0.6733% | 75.76% | 90.91% | 151.5% | 1.0327 | Opg12: Byggeplads |  |  | 99.66% | 100% | 100.3% | 0.6733% | -1.301e-15% |  | 0.9695% | [5 empty] | #14: Opg11: Nedbrydning |  |  | 35.71% | 250% | 71.43%
13 | 1 | Råhus | 75 | 100 | 150 |  | 105 | 15 | 100% | 225 | 6.06% |  | Der skal designes med nye principper. | 25% |  | 1 | 15 | 3 | 6.06% | 6 | 6.06% | 71.43% | 95.24% | 142.9% | 1.0327 | Opg13: Råhus |  |  | 96.97% | 100% | 103% | 6.06% | -1.11e-14% |  | 0.9695% | [5 empty] | #15: GU(K): Medierne |  |  | 98.36% | 108.2% | 100%
14 | 1 | Lukning | 6 | 10 | 15 |  | 10.2 | 1.8 | 100% | 3.24 | 0.08726% |  |  | 10% |  | 1 | 16 | 4 | 0.08742% | 21 | 0.08726% | 58.82% | 98.04% | 147.1% | 1.0327 | Opg14: Lukning |  |  | 99.96% | 100% | 100% | 0.08726% | 3.914e-15% |  | 0.9695% | [5 empty] | #16: GU(J): Geografisk-indeks |  |  | 101.6% | 111.5% | 104.9%
15 | 1 | Aptering | 10 | 45 | 100 |  | 49 | 18 | 100% | 324 | 8.726% |  | Indretningen er ikke på plads. | 44.44% |  | 1 | 17 | 5 | 8.726% | 5 | 8.726% | 20.41% | 91.84% | 204.1% | 1.0327 | Opg15: Aptering |  |  | 95.64% | 100% | 104.4% | 8.726% | 0% |  | 0.6733% | [5 empty] | #17: Opg31: Grundkøb |  |  | 55.56% | 194.4% | 83.33%
16 | 1 | Installationer | 20 | 35 | 75 |  | 40 | 11 | 100% | 121 | 3.259% |  |  | 71.43% |  | 2 | 19 | 7 | 3.259% | 10 | 3.259% | 50% | 87.5% | 187.5% | 1.0327 | Opg16: Installationer |  |  | 98.37% | 100% | 101.6% | 3.259% | 6.939e-15% |  | 0.6733% | [5 empty] | #19: GU(E): Projekt Org. |  |  | 100% | 100% | 100%
17 | 1 | Landskab | 8 | 12 | 15 |  | 11.8 | 1.4 | 100% | 1.96 | 0.05279% |  |  | -8.333% |  | 1 | 20 | 8 | 0.05299% | 24 | 0.05279% | 67.8% | 101.7% | 127.1% | 1.0327 | Opg17: Landskab |  |  | 99.97% | 100% | 100% | 0.05279% | 2.927e-15% |  | 0.5454% | [5 empty] | #20: GU(D): Bygherrens org. |  |  | 98.36% | 105.7% | 103.3%
21 | 1 | Projektering | 10.52 | 13.15 | 16.4375 | 5.921% | 13.2815 | 1.1835 | 100% | 1.4007 | 0.03772% |  | En % sats af entrepriserne (middel). | 5% |  | 1 | 21 | 9 | 0.03793% | 26 | 0.03772% | 79.21% | 99.01% | 123.8% | 1.0327 | Opg21: Projektering |  |  | 99.98% | 100% | 100% | 0.03772% | 2.987e-15% |  | 0.08726% | [5 empty] | #21: Opg14: Lukning |  |  | 58.82% | 147.1% | 98.04%
22 | 1 | Rådgivning | 3.945 | 6.575 | 9.8625 |  | 6.7065 | 1.1835 | 100% | 1.4007 | 0.03772% |  | En % sats af entrepriserne (middel). | 10% |  | 1 | 22 | 10 | 0.03794% | 25 | 0.03772% | 58.82% | 98.04% | 147.1% | 1.0327 | Opg22: Rådgivning |  |  | 99.98% | 100% | 100% | 0.03772% | 2.971e-15% |  | 0.05475% | [5 empty] | #22: Opg38: Finansiering |  |  | 58.82% | 147.1% | 98.04%
23 | 1 | Byggeledelse | 0.789 | 1.315 | 1.9725 |  | 1.3413 | 0.2367 | 100% | 0.056027 | 0.001509% |  | En % sats af entrepriserne (middel). | 10% |  | 1 | 23 | 11 | 0.001739% | 31 | 0.001509% | 58.82% | 98.04% | 147.1% | 1.0327 | Opg23: Byggeledelse |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.001509% | -6.542e-15% |  | 0.05279% | [5 empty] | #23: Opg33: Interne veje |  |  | 20.83% | 166.7% | 104.2%
24 | 1 | Tilsyn | 0.789 | 1.315 | 1.9725 |  | 1.3413 | 0.2367 | 100% | 0.056027 | 0.001509% |  | En % sats af entrepriserne (middel). | 10% |  | 1 | 24 | 12 | 0.001749% | 30 | 0.001509% | 58.82% | 98.04% | 147.1% | 1.0327 | Opg24: Tilsyn |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.001509% | -6.542e-15% |  | 0.05279% | [5 empty] | #24: Opg17: Landskab |  |  | 67.8% | 127.1% | 101.7%
31 | 1 | Grundkøb | 10 | 15 | 35 | 10.25% | 18 | 5 | 100% | 25 | 0.6733% |  |  | 100% |  | 1 | 25 | 13 | 0.6735% | 17 | 0.6733% | 55.56% | 83.33% | 194.4% | 1.0327 | Opg31: Grundkøb |  |  | 99.66% | 100% | 100.3% | 0.6733% | -1.301e-15% |  | 0.03772% | [5 empty] | #25: Opg22: Rådgivning |  |  | 58.82% | 147.1% | 98.04%
32 | 1 | Geoteknisk undersøg. | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.4 | 100% | 0.16 | 0.004309% |  |  | 0% |  | 1 | 26 | 14 | 0.004569% | 28 | 0.004309% | 50% | 100% | 150% | 1.0327 | Opg32: Geoteknisk undersøg. |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.004309% | 5.675e-15% |  | 0.03772% | [5 empty] | #26: Opg21: Projektering |  |  | 79.21% | 123.8% | 99.01%
33 | 1 | Interne veje | 1 | 5 | 8 |  | 4.8 | 1.4 | 100% | 1.96 | 0.05279% |  |  | -20% |  | 1 | 27 | 15 | 0.05306% | 23 | 0.05279% | 20.83% | 104.2% | 166.7% | 1.0327 | Opg33: Interne veje |  |  | 99.97% | 100% | 100% | 0.05279% | 2.927e-15% |  | 0.009695% | [5 empty] | #27: Opg34: Terrænregulering |  |  | 45.45% | 181.8% | 90.91%
34 | 1 | Terrænregulering | 1 | 2 | 4 |  | 2.2 | 0.6 | 100% | 0.36 | 0.009695% |  |  | 50% |  | 1 | 28 | 16 | 0.009975% | 27 | 0.009695% | 45.45% | 90.91% | 181.8% | 1.0327 | Opg34: Terrænregulering |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.009695% | 1.67e-15% |  | 0.004309% | [5 empty] | #28: Opg32: Geoteknisk undersøg. |  |  | 50% | 150% | 100%
35 | 1 | Perimetersikring | 1.5 | 2 | 3 |  | 2.1 | 0.3 | 100% | 0.09 | 0.002424% |  |  | 25% |  | 1 | 29 | 17 | 0.002714% | 29 | 0.002424% | 71.43% | 95.24% | 142.9% | 1.0327 | Opg35: Perimetersikring |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.002424% | 4.174e-16% |  | 0.002424% | [5 empty] | #29: Opg35: Perimetersikring |  |  | 71.43% | 142.9% | 95.24%
36 | 1 | Byggetilladelse | 0.9 | 1 | 1.5 |  | 1.08 | 0.12 | 100% | 0.0144 | 0.0003878% |  |  | 40% |  | 1 | 30 | 18 | 0.0006878% | 33 | 0.0003878% | 83.33% | 92.59% | 138.9% | 1.0327 | Opg36: Byggetilladelse |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.0003878% | -3.486e-15% |  | 0.001509% | [5 empty] | #30: Opg24: Tilsyn |  |  | 58.82% | 147.1% | 98.04%
37 | 1 | Forsikringer | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 1 | 0.2 | 100% | 0.04 | 0.001077% |  |  | 0% |  | 1 | 31 | 19 | 0.001387% | 32 | 0.001077% | 50% | 100% | 150% | 1.0327 | Opg37: Forsikringer |  |  | 100% | 100% | 100% | 0.001077% | -9.683e-15% |  | 0.001509% | [5 empty] | #31: Opg23: Byggeledelse |  |  | 58.82% | 147.1% | 98.04%
38 | 1 | Finansiering | 4.7528 | 7.9213 | 11.8819 |  | 8.0797 | 1.4258 | 100% | 2.033 | 0.05475% |  | En % sats af alle omkostningerne (middel). | 10% |  | 1 | 32 | 20 | 0.05507% | 22 | 0.05475% | 58.82% | 98.04% | 147.1% | 1.0327 | Opg38: Finansiering |  |  | 99.97% | 100% | 100% | 0.05475% | -7.394e-15% |  | 0.001077% | [5 empty] | #32: Opg37: Forsikringer |  |  | 50% | 150% | 100%
40 | 1 | Andet | 20 | 45 | 75 | 12.01% | 46 | 11 | 100% | 121 | 3.259% |  | Alt andet. | 11.11% |  | 1 | 33 | 21 | 3.259% | 9 | 3.259% | 43.48% | 97.83% | 163% | 1.0327 | Opg40: Andet |  |  | 98.37% | 100% | 101.6% | 3.259% | 6.939e-15% |  | 0.0003878% | [5 empty] | #33: Opg36: Byggetilladelse |  |  | 83.33% | 138.9% | 92.59%
|  | Det uforudseelige - Unknown Unknowns |  |  |  |  | Middel | Std | S(%) | Var
97 | 1 | Antal UF'ere (Unk Unks) | 1 | 5 | 10 |  | 5.2 | 1.8 | 34.62% | 17.1396 |  |  | Tænk på et tidligere projekt. Hvor mange Unknown Unknowns dukkede op?
| 1 | Værdi per Unknown Unknowns | 0.5 | 2 | 5 |  | 2.3 | 0.9 | 39.13% | 21.9024 |  |  | Tænk på et tidligere projekt. Hvor lang tid tog de i gennemsnit?
97 | 1 | UF'ere (Unk Unks) | -3.6609 | 11.96 | 27.5809 | 3.124% | 11.96 | 6.2484 | 100% | 39.042 | 1.051% |  | Min, M.S. og Max værdierne inkluderer TF. | 1.485e-14% |  | 1 | 34 | 22 | 1.052% | 13 | 1.051% | -30.61% | 100% | 230.6% | 1.0327 | Opg97: UF'ere (Unk Unks) |  |  | 99.47% | 100% | 100.5% | 1.051% | -3.296e-15% |  | #N/A | [5 empty] | #N/A
|  | Relative værdier | -30.61% | 100% | 230.6%
[10 empty] | 928.8128 | 25.01% |  | Sum af Opgaverne
[7 empty] | 382.8903 | Samlet middelværdi uden GU
HOVED-RESULTATERNE
|  |  | Min | Middel | Max |  | S(%) | Std | Var
|  | Positive side | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! |  | 0%
|  |  | Min | Middel | Max |  | S(%) | Std | Var
|  | Negative side | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! |  | 0%
#REF!
Budgettet er med 68% sandsynlighed mellem 88 to 112 % af Middelværdien.
|  |  | Min | Middel | Max |  | Std |  | Std | Var
Hoved resultatet: |  |  | 351.053 | 503.3903 | 655.7276 |  | 12.1% |  | 60.9349 | 3713.0628
|  |  | Middel - 2,5*S |  | Middel + 2,5*S | [5 empty] | Include GU: | 0 | 0: Vise GU særskilt eller 1: Inkluder dem i posterne
|  |  | 69.74% | 100% | 130.3% | af Middel
|  |  |  | Under | Over
Antaget BUDGET: |  |  | 85% | 85% | 15% |  | 566.5453 | Mill. | 1.0364 | Budget = Middel +1,04 * Std.
|  |  |  | 112.5% | Budget faktor
Budgettet er vurderet som: |  |  | Robust
Ekstra budget plot i S-kurven: |  |  | 95% |  |  |  |  | Usikkerheden i analysen U(P(xx))= | 12.55% | (P85-P50)/P50
OPGAVE BUDGET
[8 empty] | Alle elementer * B.Faktor | [9 empty] | DeltaId: | -1e-05
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 | Top 10: Alle elementer * B.Faktor and P(85) | [10 empty] | no*Delta | 2: Original
|  |  | Alle elementer | Alle elementer * B.Faktor | Budget inkl. GU. |  | Mangler |  | ETC | [10 empty] | 1: 1; 2: 2; 3: 3; % estimated Min/ML/Max 4: 4; % estimated Min/ML/Max 5: 5; % estimated Min/ML/Max 6: 6; % estimated Min/ML/Max 7: 7
Don't hide |  | Opgaver & Generelle Usikkerheder | Middel | Budget | Budget |  | ETC % |  | Budget | [7 empty] | No. | Local No. | Value | 1: Rank; 2: Value; % estimated Min/ML/Max 6: Type; % estimated Min/ML/Max 7: Text | [35 empty] | Value |  | Text
1 | Opgaver | Nedbrydning | 14 | 15.7564 | 20.7152 |  | 100% | 1 | 20.7152 | Opg. | [5 empty] | 1 | 1 | 9 | 15.7564 | 1: 10; 2: 15.7564; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.9: Nedbrydning | [35 empty] | 118.1732 |  | #1: Opg.7: Råhus
2 |  | Byggeplads | 33 | 37.1402 | 48.8286 |  | 100% | 1 | 48.8286 | Opg. | [5 empty] | 1 | 2 | 8 | 37.1401 | 1: 5; 2: 37.1402; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.8: Byggeplads | [35 empty] | 55.1475 |  | #2: Opg.5: Aptering
3 |  | Råhus | 105 | 118.1732 | 155.3637 |  | 100% | 1 | 155.3637 | Opg. | [5 empty] | 1 | 3 | 7 | 118.1732 | 1: 1; 2: 118.1732; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.7: Råhus | [35 empty] | 51.7711 |  | #3: Opg.12: Andet
4 |  | Lukning | 10.2 | 11.4797 | 15.0925 |  | 100% | 1 | 15.0925 | Opg. | [5 empty] | 1 | 4 | 6 | 11.4796 | 1: 17; 2: 11.4797; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.6: Lukning | [35 empty] | 45.0184 |  | #4: Opg.4: Installationer
5 |  | Aptering | 49 | 55.1475 | 72.5031 |  | 100% | 1 | 72.5031 | Opg. | [5 empty] | 1 | 5 | 5 | 55.1475 | 1: 2; 2: 55.1475; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.5: Aptering | [35 empty] | 37.1402 |  | #5: Opg.8: Byggeplads
6 |  | Installationer | 40 | 45.0184 | 59.1862 |  | 100% | 1 | 59.1862 | Opg. | [5 empty] | 1 | 6 | 4 | 45.0183 | 1: 4; 2: 45.0184; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.4: Installationer | [35 empty] | 21.3837 |  | #6: G.U.4: Krav- og kvalitets-styring
7 |  | Landskab | 11.8 | 13.2804 | 17.4599 |  | 100% | 1 | 17.4599 | Opg. | [5 empty] | 1 | 7 | 3 | 13.2803 | 1: 15; 2: 13.2804; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.3: Landskab | [35 empty] | 20.2583 |  | #7: Opg.4: Grundkøb
8 |  | Projektering | 13.2815 | 14.9478 | 19.652 |  | 100% | 1 | 19.652 | Opg. | [5 empty] | 1 | 8 | 2 | 14.9477 | 1: 13; 2: 14.9478; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.2: Projektering | [35 empty] | 19.1328 |  | #8: G.U.2: Geografisk-indeks
9 |  | Rådgivning | 6.7065 | 7.5479 | 9.9233 |  | 100% | 1 | 9.9233 | Opg. | [5 empty] | 1 | 9 | 1 | 7.5478 | 1: 21; 2: 7.5479; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.1: Rådgivning | [35 empty] | 18.0073 |  | #9: G.U.6: Eksterne forhold
10 |  | Byggeledelse | 1.3413 | 1.5096 | 1.9847 |  | 100% | 1 | 1.9847 | Opg. | [5 empty] | 1 | 10 | 2 | 1.5095 | 1: 29; 2: 1.5096; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.2: Byggeledelse | [35 empty] | 15.7564 |  | #10: Opg.9: Nedbrydning
|  | Tilsyn | 1.3413 | 1.5096 | 1.9847 |  | 100% | 1 | 1.9847 | Opg. | [5 empty] | 1 | 11 | 3 | 1.5095 | 1: 30; 2: 1.5096; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.3: Tilsyn | [35 empty] | 15.7564 |  | #11: G.U.11: Kontraktstrategi
|  | Grundkøb | 18 | 20.2583 | 26.6338 |  | 100% | 1 | 26.6338 | Opg. | [5 empty] | 1 | 12 | 4 | 20.2581 | 1: 7; 2: 20.2583; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.4: Grundkøb | [35 empty] | 15.7564 |  | #12: G.U.9: Kompet. & Erfa. niveau
|  | Geoteknisk undersøg. | 2 | 2.2509 | 2.9593 |  | 100% | 1 | 2.9593 | Opg. | [5 empty] | 1 | 13 | 5 | 2.2508 | 1: 28; 2: 2.2509; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.5: Geoteknisk undersøg. | [35 empty] | 14.9478 |  | #13: Opg.2: Projektering
|  | Interne veje | 4.8 | 5.4022 | 7.1023 |  | 100% | 1 | 7.1023 | Opg. | [5 empty] | 1 | 14 | 6 | 5.4021 | 1: 24; 2: 5.4022; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.6: Interne veje | [35 empty] | 13.4605 |  | #14: Opg.13: UF'ere (Unk Unks)
|  | Terrænregulering | 2.2 | 2.476 | 3.2552 |  | 100% | 1 | 3.2552 | Opg. | [5 empty] | 1 | 15 | 7 | 2.4759 | 1: 26; 2: 2.476; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.7: Terrænregulering | [35 empty] | 13.2804 |  | #15: Opg.3: Landskab
|  | Perimetersikring | 2.1 | 2.3635 | 3.1073 |  | 100% | 1 | 3.1073 | Opg. | [5 empty] | 1 | 16 | 8 | 2.3633 | 1: 27; 2: 2.3635; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.8: Perimetersikring | [35 empty] | 12.3801 |  | #16: G.U.3: Politisk indf.
|  | Byggetilladelse | 1.08 | 1.2155 | 1.598 |  | 100% | 1 | 1.598 | Opg. | [5 empty] | 1 | 17 | 9 | 1.2153 | 1: 31; 2: 1.2155; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.9: Byggetilladelse | [35 empty] | 11.4797 |  | #17: Opg.6: Lukning
|  | Forsikringer | 1 | 1.1255 | 1.4797 |  | 100% | 1 | 1.4797 | Opg. | [5 empty] | 1 | 18 | 10 | 1.1253 | 1: 32; 2: 1.1255; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.10: Forsikringer | [35 empty] | 11.2546 |  | #18: G.U.2: Analyse kvaliteten
|  | Finansiering | 8.0797 | 9.0934 | 11.9551 |  | 100% | 1 | 11.9551 | Opg. | [5 empty] | 1 | 19 | 11 | 9.0932 | 1: 20; 2: 9.0934; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.11: Finansiering | [35 empty] | 9.5664 |  | #19: G.U.8: Bygherrens org.
|  | Andet | 46 | 51.7711 | 68.0641 |  | 100% | 1 | 68.0641 | Opg. | [5 empty] | 1 | 20 | 12 | 51.7709 | 1: 3; 2: 51.7711; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.12: Andet | [35 empty] | 9.0934 |  | #20: Opg.11: Finansiering
|  | UF'ere (Unk Unks) | 11.96 | 13.4605 | 17.6967 |  | 100% | 1 | 17.6967 | Opg. | [5 empty] | 1 | 21 | 13 | 13.4603 | 1: 14; 2: 13.4605; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: Opg.13: UF'ere (Unk Unks) | [35 empty] | 7.5479 |  | #21: Opg.1: Rådgivning
| Generelle Usikkerheder | Kontraktstrategi | 14 | 15.7564 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 22 | 11 | 15.7562 | 1: 11; 2: 15.7564; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.11: Kontraktstrategi
|  | Grænseflader | 5 | 5.6273 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 23 | 10 | 5.6271 | 1: 23; 2: 5.6273; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.10: Grænseflader
|  | Kompet. & Erfa. niveau | 14 | 15.7564 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 24 | 9 | 15.7562 | 1: 12; 2: 15.7564; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.9: Kompet. & Erfa. niveau
|  | Bygherrens org. | 8.5 | 9.5664 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 25 | 8 | 9.5662 | 1: 19; 2: 9.5664; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.8: Bygherrens org.
|  | Projekt Org. | -4 | -4.5018 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 26 | 7 | -4.5021 | 1: 33; 2: -4.5018; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.7: Projekt Org.
|  | Eksterne forhold | 16 | 18.0073 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 27 | 6 | 18.0071 | 1: 9; 2: 18.0073; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.6: Eksterne forhold
|  | Byggepris-indeks | 6 | 6.7528 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 28 | 5 | 6.7525 | 1: 22; 2: 6.7528; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.5: Byggepris-indeks
|  | Krav- og kvalitets-styring | 19 | 21.3837 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 29 | 4 | 21.3834 | 1: 6; 2: 21.3837; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.4: Krav- og kvalitets-styring
|  | Politisk indf. | 11 | 12.3801 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 30 | 3 | 12.3798 | 1: 16; 2: 12.3801; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.3: Politisk indf.
|  | Geografisk-indeks | 17 | 19.1328 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 31 | 2 | 19.1325 | 1: 8; 2: 19.1328; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.2: Geografisk-indeks
|  | Medierne | 4 | 4.5018 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 31 | 1 | 4.5015 | 1: 25; 2: 4.5018; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.1: Medierne
|  | Analyse kvaliteten | 10 | 11.2546 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | G.U. | [5 empty] | 1 | 32 | 2 | 11.2543 | 1: 18; 2: 11.2546; % estimated Min/ML/Max 6: 1.0327; % estimated Min/ML/Max 7: G.U.2: Analyse kvaliteten
|  | Total | 503.3903 | 566.5453 | 566.5453 |  |  |  | 566.5453
Middel: Ofte projektgruppens mål.
Budget: Det allokerede budget, for frontloading af resourcerne/timer osv.
Notes: (Choosing No. Std. = 2.5)
That is: With 1% probability the tasks can be finished with less than 'Min' and with 98,8% probability they will not exceed 'Max'.
One can choose a robust budget figure, by using Mean + 1* Standard deviation, which leads to approx. 82% probability. See diagram sheet.
|  | Abbreviations: |  | C.I.: Confidence Interval
M.L.: Most Likely
P: Priority = the variance
P %: The Percentage P contributes to the total uncertainty
For PlotData
|  |  |  | 1 | 15.87% |  | 84.13% | 68.27% |  |  | Spare | Spare
Bruge
|  |  |  | Budgettet er med 68% sandsynlighed mellem 88 to 112 % af Middelværdien. | 87.9% |  | 112.1%
|  |  | P(GU'ere): | 74.99% |  | P(85) |  | P(85) | P(85) Budget
|  |  | P(Opgaver): | 25.01% |  | P(95) |  |  | P(95) Budget
[6 empty] | P(50) |  |  | P(50) Budget
|  |  | Projekt-usikkerhed= | 12.55%
|  |  | Diagram text box | P(GU'ere): 75% P(Opgaver): 25%
|  |  | Project name: | Byggeprojekt - Idé oplæg.
|  |  | Diagram text box: | tidlig-kvalitetssikring-byggeprojekt_2024-11-19b.xlsx
|  |  | Diagram text box: | RESULTAT: Min= 351 Middel= 503 Max= 656 Mill. & GU's = 120,5
|  |  |  | 351.053 |  | 503.3903 |  | 655.7276
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | #.### |  | #.### |  | #.###
|  |  |  | Min= 351 |  | Middel= 503 |  | Max= 656
Projekt-usikkerhed= 13 %
Note:
+/- 1,0 * Std equals 68,3 % C.I.
+/- 1,44* Std equals 85,0 % C.I.
+/- 2,0 * Std equals 95,5 % C.I.
+/- 2,5 * Std equals 98,8 % C.I.
+/- 3,0 * Std equals 99,7 % C.I.
Note:
Vælg de farvede P% elementer og nedbryd dem i 2-4 delelementer.
Lav herefter nye estimeringer - kun af disse.
ET EFFEKTIVT VÆRKTØJ: FUTURA
Programmet er udviklet over mere end 20 år, og understøtter hele Successiv Processen, herunder sikrer en effektiv estimeringsproces og efterfølgende rapportering fra analyserne. Programmet bruges til estimering af tunnel- og motorvejsprojekter og andre store komplekse projekter i det offentlige hhv. i den private sektor.
COMPILOT ApS er forhandler af FUTURA. Ring og hør nærmere på M +45 2629 8240 og få en gratis demonstration af programmet og fri licens i 3 måneder.
Disclaimer:
Brugen af dette program er for egen risiko/mulighed og forfatteren kan under ingen omstændighed drages til ansvar for brugen af dette program på nogen som helst måde.
Man bør altid bruge en anden simple model og/eller tommelfingerregler til at checke resultaterne.
Grund formlerne (Task 'i'):
Middel[i] = (Min[i] + 3*M.L.[i] + Max[i])/5
Std[i] = (Max[i] - Min[i])/5; Var[i] = Stdv[i] * Stdv[i]
Prio[i] = Var[i]/∑(Var[i]); P[i]% = Prio[i]*100/∑(P[i])
Grundantagelse for beregningerne:
Alle overordnede faktorer og opgaver/poster er indbyrdes uafhængige af hinanden.
Hvis dette ikke kan opfyldes, kan man i nogen grad kompensere for dette ved at tilføje en estimering i Overordnet Faktorer.
EKSEMPEL
Dette er en simpel model, som viser hvordan, man beregner usikkerheder og leverancer m.v.
Der foretages flere loops, hvor man nedbryder de 2-3 største usikkerheder.
Note on BK2: Henrik K Søndergaard: Found in the Steen's handbook p125. Also used in the Futura program.
Note on J10: HKS Consult: To be used after some training in the method. IF an element is not critical at all then Criticallity=0% and the uncertainty is set = 0 but the Mean value still be added to the total Mean IF an element if fully contributing to uncertaint the set value = 100%
Note on K10: HKS Consult: Variance = Std^2
Note on T10: HKS Consult: To make RANK work an small 1E-6 factor to No. Is added. This make Rank work, even if there is more than 1 with value 0(zero)
Note on I23: Henrik K Søndergaard: The Transformation Factor
Note on K48: HKS-Consult: Note special approach for Numbers * Costs
Note on J59: Henrik K Søndergaard: Include =0, as a Post can contribute even in the Mean=0
Note on J63: Henrik K Søndergaard: Include =0, as a Post can contribute even in the Mean=0
Note on D83: Henrik K Søndergaard: For Tasks and Generel Uncertainties seperated.
Note on F83: Henrik K Søndergaard: Total budget per Task for a chosen P(xx).
Note on T83: HKS Consult: To make RANK work an small 1E-6 factor to No. Is added. This make Rank work, even if there is more than 1 with value 0(zero)

## CurveData (hidden)
[5 empty] | X2 | Y2 | X3 | Y3 | X5 | Y5 | X5 | Y5 | X6 | Y6 | X7 | Y7
|  | 1.0364 |  |  | 503.3903 | 0% | 0 | 50% | 0 | 85% | 566.5453 | 0% | 0 | 95% | 603.6193 | 0%
| -3 |  | S-min |  | 503.3903 | 50% | 503.3903 | 50% | 566.5453 | 85% | 566.5453 | 85% | 603.6193 | 95% | 603.6193 | 95%
| 0.5 |  | dS | [5 empty] | Procentuel afvigelse
| 60.9349 |  | "GrandTotal_StDev" |  | "+NORMFORDELING(x;middelværdi;standardafv,kumulativ)
Search probability |  | 1.0364 | 85% |  | For no of standard deviation according to robust budget | [7 empty] | 95%
[9 empty] | 85% | 566.5453
Search probability |  | 2.5 | 99.38% | [5 empty] | 50% | 503.3903
Search probability |  | -2.5 | 0.621% | [5 empty] | Usikkerhed= | 12.55%
Confidence interval |  | 5 | 98.76%
Seak Nul point
| *Stdev |  | X-Serie1 | No. | Y-Serie1 | X-Serie1 | No.
| -3 | -3 | 320.5856 | 1 | 0.135% | 320.5856 | 1
| -2.5 | -2.5 | 351.053 | 2 | 0.621% | 351.053 | 2
| -2 | -2 | 381.5205 | 3 | 2.275% | 381.5205 | 3
| -1.5 | -1.5 | 411.9879 | 4 | 6.681% | 411.9879 | 4
| -1 | -1 | 442.4554 | 5 | 15.87% | 442.4554 | 5
| -0.5 | -0.5 | 472.9228 | 6 | 30.85% | 472.9228 | 6
| 0 | 0 | 503.3903 | 7 | 50% | 503.3903 | 7
| 0.5 | 0.5 | 533.8577 | 8 | 69.15% | 533.8577 | 8
| 1 | 1 | 564.3252 | 9 | 84.13% | 564.3252 | 9
| 1.5 | 1.5 | 594.7926 | 10 | 93.32% | 594.7926 | 10
| 2 | 2 | 625.2601 | 11 | 97.72% | 625.2601 | 11
| 2.5 | 2.5 | 655.7276 | 12 | 99.38% | 655.7276 | 12
| 3 | 3 | 686.195 | 13 | 99.87% | 686.195 | 13

## Plotdata
Forhør nærmere
for den fulde version:
Mail@compilot.dk

## Top10EstB
Forhør nærmere
for den fulde version:
Mail@compilot.dk